## Misure Superfici
SVILUPPO RURALE 2007-2013
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE
Misure a superficie
FASE | ATTIVITA' | SOGGETTI RESPONSABILI
|  | AUTORITA' DI GESTIONE | ORGANISMO PAGATORE | Attività delegabile
PREDISPOSIZIONE | Piano di Sviluppo Rurale Regionale | X
| Pubblicazione Bando di partecipazione Definizione procedure in materia di ricevimento, | X
| Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di aiuto | X
| Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di pagamento |  | X | X
RACCOLTA | Gestione date di apertura e chiusura Bandi domande di aiuto | X
| Fissazione data ultima di presentazione domande di pagamento (da regolamento a partire dal 2008) |  | X | X
| Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale |  | X | X
| Ricezione delle domande di aiuto | X
| Ricezione delle domande di pagamento |  | X | X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO | Presa in carico delle domande: Registrazione nel SIAN del numero di protocollo e della data di ricezione della domanda di aiuto | X
| Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) |  | X
| Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi: Controllo preliminare delle domande di aiuto, mediante si individuano le domande ricevibili (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista etc.) ed alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi. | X
| Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: Approvazione, entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - dell’elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. | X
| Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (detti elenchi sono abitualmente pubblicati a mezzo di affissione all’apposito Albo). | X
| Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse: Comunicazione formale dell’esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto ammesse e non ammesse. Relativamente alle domande non ammesse, l'Autorità di gestione stabilisce le forme e i tempi dell’eventuale riesame. | X
| Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: In relazione alle domande di aiuto non ammesse, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall’Autorità di gestione (l’esito delle determinazioni è comunicato agli interessati, ovvero reso noto mediante pubblicazione all’Albo). | X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO | Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie |  | X
| Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) |  | X
| Risoluzione anomalie |  | X | X
| Verifica impegni e criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi (Comunicati dall'Autorità di gestione all'Organismo pagatore) |  | X | X
| Riesame domande in contenzioso amministrativo |  | X | X
Controlli in loco | Definizione criteri di estrazione del Campione |  | X
| Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi | X
| Estrazione del campione |  | X
| Esecuzione dei controlli oggettivi (Controlli superficie e condizionalità) ed acquisizione degli esiti |  | X | X
| Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti |  | X | X
| Riesame domande campione: Risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli in loco, laddove applicabile. |  | X
PAGAMENTO | Autorizzazione al pagamento: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi. |  | X | X
| Esecuzione e contabilizzazione del pagamento |  | X
MONTORAGGIO E RENDICONTAZIONE | Monitoraggio trimestrale | X
| Relazione annuale | X
| Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento |  | X

## Misure ad investimento
SVILUPPO RURALE 2007-2013
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE
Misure ad investimento ed altre misure
| FASE | ATTIVITA' | SOGGETTI RESPONSABILI
|  |  | AUTORITA' DI GESTIONE | ORGANISMO PAGATORE | Attività delegabile
| PREDISPOSIZIONE | Piano di Sviluppo Rurale Regionale | X
|  | Pubblicazione Bando di partecipazione | X
|  | Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto | X
|  | Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento |  | X | X
| RACCOLTA | Gestione date di apertura e chiusura Bandi di presentazione domande di aiuto | X
|  | Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale |  | X | X
|  | Ricezione delle domande di aiuto | X
|  | Ricezione delle domande di pagamento |  | X | X
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO | Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi: Controllo preliminare delle domande di aiuto, mediante il quale si individuano le domande ricevibili (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista, etc.) ed alla verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi. | X
c
|  | Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) |  | X
c
|  | Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: Approvazione, entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - dell’elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. | X
c
|  | Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (detti elenchi sono abitualmente pubblicati a mezzo di affissione all’apposito Albo). | X
|  | Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse: Comunicazione formale dell’esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto ammesse e non ammesse. Relativamente alle domande non ammesse, l'Autorità di gestione stabilisce le forme e i tempi dell’eventuale riesame. | X
|  | Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: In relazione alle domande di aiuto non ammesse, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall’Autorità di gestione (l’esito delle determinazioni è comunicato agli interessati, ovvero reso noto mediante pubblicazione all’Albo). | X
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO | Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie |  | X
|  | Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) |  | X
|  | Risoluzione anomalie |  | X | X
|  | Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nei PSR e nei Bandi (comunicati dall'Autorità di Gestione all'Organismo Pagatore) |  | X | X
|  | Controllo in situ laddove previsto |  | X | X
|  | Riesame domande in contenzioso amministrativo |  | X | X
| controlli in loco | Definizione criteri di estrazione del Campione |  | X
|  | Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi | X
|  | Estrazione del campione |  | X | X
|  | Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti |  | X | X
| PAGAMENTO | Autorizzazione al pagamento |  | X | X
|  | Esecuzione e contabilizzazione del pagamento |  | X
| controlli EX-POST | Definizione criteri di estrazione del Campione |  | X
|  | Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi | X
|  | Estrazione del campione |  | X | X
|  | Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti |  | X | X
| MONTORAGGIO E RENDICONTAZIONE | Monitoraggio trimestrale | X
|  | Relazione annuale | X
|  | Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento |  | X